## Bertil
Liste de tâches
À accomplir par : |  | Randonnet Bertil
Date d’échéance : |  | 2021-12-17
Commande
% accompli | Phase | Échéance | Notes
100% | recherches de solutions existantes de fixations serrages. | 2021-12-17 | recherches et imaginations de solutions de serrages en formes de pinces
100% | Premières ébauches du systèmes | 2021-12-17 | dessin et premières idées de formes de nôtre système.
100% | Modélisation 3D commande | 2021-12-17 | modélisation des coques de la commande ainsi que des boutons adaptés aux potentiomètres.
100% | calcul d'accéleration | 2021-12-17 | réalisation des calculs d'acceleration maximum, acceptés pour évités que les roues avant du fauteuil ne touche plus le sol.
40% | experimentations électroniques | 2021-12-17 | experimentations sur la transmission radio du NRF, codes réalisés en attente d'essai physique.

## Pierre
Liste de tâches
À accomplir par : |  | Matignon Pierre
Date d’échéance : |  | 2021-12-17
Projet 2
% accompli | Phase | Échéance | Notes
100% | Collectes d'informations sur les produits éxistants | 2021-12-17 | Recherches des produits ééxistants en collaboration avec Nathan Protteau
100% | Schéma des systèmes de fixations au fauteuil. | 2021-12-17 | Dessin des premières idées du système de fixation (barre à pas de vis inversée)
100% | Recherche des composants électroniques | 2021-12-17 | Recherche du gyroscope. recherche de fixation déjà éxistante pour s'adapter au fauteuil.
100% | Modélisation 3D Coque et support | 2021-12-17 | modélisation de la coque (support) et accroche au fauteuil roulant.
100% | Simulation sur le système | 2021-12-17 | simulation des efforts de la roue sur la coque ainsi que du vérin à gaz
10% | experimentations électroniques | 2021-12-17 | expérimentations sur le gyroscope, début de recherche des codes éxistants.

## Nathan
Liste de tâches
À accomplir par : |  | Protteau Nathan
Date d’échéance : |  | 2021-12-17
% accompli | Phase | Échéance | Notes
100% | Collectes d'informations sur les produits éxistants | 2021-12-17 | Recherches des produits ééxistants en collaboration avec Pierre Matignon.
100% | Recherche des composants | 2021-12-17 | Commander vérin et attache du système
100% | Recherche de schéma cinématique | 2021-12-17 | Recherche de différent schéma cinématique
100% | Modélisation 3D partie arrière | 2021-12-17 | Modélisation de la chape/ la fourche de maintien de la roue/ les attaches du ressort.
100% | Simulation sur le système | 2021-12-17 | simulation des efforts de la roue sur le système ainsi que du vérin à gaz
80% | choix des composants | 2021-12-17 | Choix du vérin à gaz, de la roue motorisée, ESC et roulement
100% | rédaction des IBD | 2021-12-08 | rédactions des IBD d'électronique
80% | experimentations électroniques | 2021-12-17 | expérimentations sur la roue motorisée brushless, avec un potentiomètre et une carte arduino détail dans le compte rendu